## Параметры
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ
Категория | Часы | Описание
Small | 6 | hours
Medium | 12 | from hours to a couple of days
Large | 24 | assumes days
💡 Измените значения в колонке B для пересчета всех оценок

## Сводка
ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ - OUTPUT FORMATTING FEATURES
КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ
Общая трудоемкость: |  | Критический путь:
С параллелизмом: | ~84 ч | Срок завершения: | ~11 дней
Команда: | 2 FE + 2 BE | Приоритет #1: | Начать T4
🔴 КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
См. лист 'Критический путь' для детальной информации
✅ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Немедленно стартовать T4 (CAD export) - начало критического пути
2. Параллельно запустить T1 (Save As dialog) - блокирует T2
3. Проверить коммерческую лицензию ODA File Converter для T4
4. Распределить команду: BE Dev 1→критический путь, BE Dev 2→T1/T2
5. T10 отложить на фазу 2 (низкий приоритет)
6. T11 не планировать (заблокирована внешними данными)

## Критический путь
КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ (определяет минимальный срок проекта)
# | ID | Задача | Часы | Накопленное
1 | T4 | CAD export formats
2 | T5 | Revit-optimized DWG
3 | T6 | GIS export formats
4 | T7 | ALTA/NSPS compliance
5 | T8 | Color/B&W toggle
ИТОГО:

## Задачи
ВСЕ ЗАДАЧИ (11 шт)
ID | Название | FE | BE | Всего | Крит. | Зависимости | Приоритет
T4 | CAD export formats | 0 |  |  | ✓ | — | КРИТИЧЕСКИЙ
T5 | Revit-optimized DWG | 0 |  |  | ✓ | T4 | КРИТИЧЕСКИЙ
T6 | GIS export formats | 0 |  |  | ✓ | T5 | КРИТИЧЕСКИЙ
T7 | ALTA/NSPS compliance | 0 |  |  | ✓ | T4,T5,T6 | КРИТИЧЕСКИЙ
T8 | Color/B&W toggle |  |  |  | ✓ | T4,T5,T6 | КРИТИЧЕСКИЙ
T1 | Universal Save As Dialog |  |  |  | — | — | Высокий
T2 | Template-based export |  |  |  | — | T1 | Средний
T3 | Site Plan scale options |  |  |  | — | — | Средний
T9 | Dynamic legend | 0 |  |  | — | — | Низкий
T10 | Interactive PDF/SketchUp | 0 |  |  | — | — | НИЗКИЙ
T11 | Site Plan AI Q&A | 0 |  |  | — | ⚠️ Блок. | Н/Д
ИТОГО

## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА (Критический путь)
Задача | Начало (ч) | Длительность (ч) | Конец (ч)
T4: CAD export | 0
T5: Revit DWG
T6: GIS formats
T7: ALTA/NSPS
T8: Color toggle